## Sheet1
oppgave id | oppgave tittel | OPPGAVE EIER | OPPGAVE DATO | planning poker | VARIGHET I DAGER | UKE 1 |  |  |  |  | UKE 2 |  |  |  |  | UKE 3 |  |  |  |  | UKE 4 |  |  |  |  | UKE 5 |  |  |  |  | UKE 6 |  |  |  |  | UKE 7 |  |  |  |  | UKE 7 |  |  |  |  | UKE 7 |  |  |  |  | Planning poker
[6 empty] | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F | M | T | O | T | F
1 | Design
1.1 | prosjektmøte og målkartlegging |  | 2023-01-22 | 2 | 2 | bar: UKE 1 M to UKE 1 T
1.2 | utarbeide prosjektplan |  | 2023-01-24 | 2 | 3 | bar: UKE 1 O to UKE 1 F
1.3 | diskutere en klar overskikt |  | 2023-01-25 | 1 | 1 | bar: UKE 2 M
2 | utvikling
2.1 | lage en klar og tilstrekkelig overskrift |  | 2024-01-26 | 1 | 1 | bar: UKE 2 T
2.2 | velge kvalitetsbilder eller video |  | 2024-01-29 | 2 | 2 | bar: UKE 2 O to UKE 2 T
2.3 | definere medlemskaps alternativer |  | 2024-01-30 | 1 | 1 | bar: UKE 2 F
2.4 | utforme pristabell |  | 31.01.2024 | 2 | 3 | bar: UKE 3 M to UKE 3 O
2.5 | liste opp nøkkelutstyr og fasiliteter |  | 5.02.2024 | 3 | 3 | bar: UKE 3 T to UKE 4 M
2.6 | legge inn annmeldelser |  | 8.02.2024 | 1 | 2 | bar: UKE 4 T to UKE 4 O
2.7 | utforme om oss siden |  | 12.02.2024 | 3 | 2 | bar: UKE 4 T to UKE 4 F
2.8 | lage en personvern og sikkerhet |  | 15.02.2024 | 2 | 2 | bar: UKE 5 M to UKE 5 T
3 | test
3.1 | teste sidenen og at alt stemmer |  | 2024-02-19 | 3 | 2 | bar: UKE 5 O to UKE 5 T
3.2 | teste på forskjellige enheter |  | 2024-02-21 | 5 | 5 | bar: UKE 5 F to UKE 6 T
3.3 | utføre testing på alle funksjoner og sider |  | 2024-02-28 | 3 | 5 | bar: UKE 6 F to UKE 7 T
3.4 | fikse eventuelle feil eller mangeler |  | 2024-03-07 | 2 | 2 | bar: UKE 7 F to UKE 7 M
4 | lansering
4.1 | gjennomføre siste kvalitetsikrking før lansering |  | 2024-03-11 | 6 | 5 | bar: UKE 7 T to UKE 7 M
4.2 | overføre nettside til vert |  | 2024-03-18 | 2 | 2 | bar: UKE 7 T to UKE 7 O
4.3 | lansere ferdig produkt |  | 2024-03-20 | 1 | 1 | bar: UKE 7 T
critical path. 22-1.2024-20.03.2024